## Tareas
| Agosto 16 - 19 |  |  |  |  | Agosto 22 - 26 |  |  |  |  | Agosto 29 - Setiembre 2 |  |  |  |  | Setiembre 5 - 9
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
SEMANA 1
1.1 Entendimiento de la situación actual
1.1.1. Analisis de la situación actual del negocio |  | T |  |  | DEMO
1.2. Objetivos
1.2.1. Plantear objetivos específicos |  | T
1.2.2. Plantear KPIs a usar para cumplir objetivos |  |  | T
1.3. Alcance
1.3.1. Recopilación de datos |  |  | T
1.3.2. Recopilación de datos adicionales
1.4 Fuera de Alcance
1.4. Determinar los puntos que no se cubrirán en el estudio |  |  | T | T
1.5. Solución Propuesta - Stack Tecnológico
1.5.1. Propuesta de arquitectura de datos |  | S | T
1.5.2. Selección de tecnologías |  |  | S | T
1.5.3. Preparación del ambiente virtual de trabajo |  |  |  | T
1.5.4. Creación del repositorio en Github |  |  |  | S
1.6. Metodología de Trabajo |  |  | T | T
1.7. Diseño detallado - Entregables
1.7.1. Redacción de Documento |  |  | T | ES, A, ED
1.7.2. Diccionarios de Datos |  |  | ED
1.7.3. Presentación para la Demo |  |  |  | T
1.8. Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades
1.8. Descripción general de los roles del equipo. |  | T
1.9. Cronograma general
1.9.1 Diagrama Gantt |  |  | ED | ED, S
SEMANA 2
2.1. Implementación del Stack Tecnológico propuesto | [9 empty] | DEMO
2.1.1. Puesta en marcha de la Arquitectura de datos en GCP
2.1.1.1. Creación de estructura de archivos del Data Lake en Cloud Storage
2.1.1.2. Codificación de la configuración del Clúster Dataproc y preparación de las plantillas de código los Jobs de procesamiento de Spark
2.2. Diseño del ETL
2.2.1. Análisis exploratorio de datos
2.2.2. Calidad de los datos y Detección de Outliers
2.2.3. Tratamiento de registros
2.2.4. Transformación de datos para analisis
2.2.5. Segmentación de tablas para carga posterior
2.3. Diseño del modelo dimensional
2.3.1. Diagrama entidad-relación (ORM)
2.3.2. Designación de tablas de hechos y dimensiones
2.4. Automatización del proceso
2.4.1. Diseño y codificación del DAG de airflow para la carga inicial
2.4.2. Codificación del proceso ETL en los jobs de Spark
2.4.3. Testing de automatización de carga inicial
2.4.4. Diseño y codificación del DAG de airflow para la carga incremental
2.4.5. Script de carga incremental
2.4.6. Generación de triggers para validación de data ingestada
2.4.7. Testing de automatización del workflow de datos al Datawarehouse
2.5. Documentación de la etapa
2.5.1. Docstrings
2.5.2. Readme y logs
2.5.3. Revisión de código (legibilidad, documentación, buenas prácticas)
SEMANA 3 | [14 empty] | DEMO
3.1. Visualización de KPIs
3.1.1. Generación de vistas para analisis
3.1.2. Definición de tipos de gráficos a utilizar
3.2. Diseño de Dashboards
3.2.1. Selección de Dashboards
3.2.2. Sketch de Dashboards
3.3. Diseño de Reportes
3.3.1. Storytelling
3.4. Validación de requisitos del negocio
3.4.1. Revisión de cumplimiento con relación a KPIs planteados
3.5. Documentación de la etapa
3.5.1. Descripción de procesos y resultados
SEMANA 4
4. Airflow
4.1.1. Creación del DAG
4.1. Testing | [19 empty] | DEMO
4.1.2. Puesta en marcha desde 0 en varias máquinas
4.2. Consolidación de la documentación
4.2.1. Preparación del documento final
4.3. Deployment
4.3.1. Puesta en marcha para Demo
4.4. Presentación Final
4.4.1. Preparación de materiales para presentación final
Pendiente
Terminada
Revisión

## GANTT - INICIAL
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
Actividad | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi
Objetivo y Alcance del proyecto | bar: Semana 1 Ma
Definición KPI'S | bar: Semana 1 Mi
Elección de Tecnologías | [20 empty] | 1er Etapa | bar: Semana 1 Mi to Semana 1 Ju
Documentación 1era etapa | bar: Semana 1 Ju to Semana 1 Vi
Diseño de data lake | bar: Semana 2 Lu
Alimentación de Pipelines | bar: Semana 2 Ma
Automatización de Data warehouse | [20 empty] | 2da Etapa | bar: Semana 2 Ma to Semana 2 Mi
Creación de tablas | bar: Semana 2 Mi to Semana 2 Ju
Documentación 2da etapa | bar: Semana 2 Vi
Carga Incremental del Data warehouse | bar: Semana 3 Lu
Elaboración de dash boards y reportes | [20 empty] | 3er Etapa | bar: Semana 3 Lu to Semana 3 Ma
Modelo de Machine Learning | bar: Semana 3 Mi to Semana 3 Ju
Documentación 3ra etapa | bar: Semana 3 Ju to Semana 3 Vi
Elaboración de presentación | bar: Semana 4 Lu
Documentación 4ta etapa | [20 empty] | 4ta Etapa | bar: Semana 4 Ma
Documentación de proyecto | bar: Semana 4 Mi to Semana 4 Ju
Presentación de Demo | bar: Semana 4 Vi

## Equipos y roles
Código | Nombres | ROL
A | Abel | Data analytics, Data Architect
ED | Edgar | Data analytics, Data Engineer
ES | Esteffany | Data Architect, Machine Learning Engineer
S | Sandro | Machine Learning Engineer, Data Engineer
T (todos)